## Slide 1: IT 프로젝트 관리지침
- IT서비스본부 -
2020.03.02
관리부서 | IT서비스본부 | 적용부서 | 전부서
문서버전 | 1.1 | 최종수정일 | 2020.03.02

## Slide 2
개정 이력
문서버전 | 날짜 | 변경 내용 | 작성자/수정자 | 비고
1.0 | 2020.02.24 | 초기 작성 | 한광일 | 
1.1 | 2020.03.02 | 최소 관리 방안 작성 | 한광일 | 

## Slide 3: Table of contens
프로젝트 관리의 개념
R&R, 산출물, 보고체계
최소 관리 방안

## Slide 4: 프로젝트란 고유한 제품 또는 서비스를 만들기 위한 일정 기간 내의 활동이며, 프로젝트관리란 범위, 일정, 원가를 통제함으로써 목표를 성취해 나가는 과정임
프로젝트 개념 및 관리 프로세스 지식 영역
프로젝트 목표 달성
범위 (Scope)
일정 (Schedule)
원가 (Cost)
프로젝트 계획 수립과 통제의 기본
범위 변경은 타 관리 영역에 영향
정해진 기간 내에 구체적 가치를 제공
내/외부 고객이 원하는 이정표를 준수
적절한 비용(자원) 내 최선의 품질 제공
프로젝트 비용(자원)의 추적 및 통제
프로젝트 관리 프로세스 지식 영역 (PMBOK 기준)
프로젝트 관리자
PM 은 프로젝트 관리 프로세스를 실행 / 최적화
프로젝트 이해관계자 기대수준을 만족시키도록,
지식, 기술, 도구, 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것
프로젝트 관리목표 및 관리 프로세스 지식 영역
I. 프로젝트 관리의 개념
5.범위
6.일정
7.원가
8.품질
9.인적자원
10.의사소통
11.리스크
12.조달
4.통합 관리
핵심 영역
보조 영역
13.이해관계자
프로젝트 관리의 개념

## Slide 5: 프로젝트는 보통 착수, 기획, 실행, 종료의 4개 단계로 진행되며, 감시 및 통제 활동은 프로젝트 전반에서 이루어짐
프로젝트 관리 프로세스
착수
기획
감시 및 통제
실행
종료
* 화살표는 문서 및 산출물의 흐름을 표현
착수: 프로젝트를 인식하고 시작을 공식화
기획: 프로젝트 목적달성을 위한 관리 계획 수립
실행: 사람과 자원을 조정하여 계획을 실행
감시 및 통제: 모니터링, 측정, 보완(수정, 시정조치, 예방조치) 활동을 통해 프로젝트 목적 달성을 보증
종료: 프로젝트 완료를 공식화하고 종결처리
프로젝트 관리 프로세스
완료
시간
활동 수준
시작
실행
기획
종료
감시 및 통제
착수
프로젝트 관리 프로세스간 중첩
프로젝트를 착수, 기획, 실행, 종료하는 전 과정에 감시 및 통제 활동이 이루어짐
프로젝트 계획은 수행과정에서 지속적인 변화를 겪으며, 이에 대한 변경관리가 매우 중요함
일반적으로 실행단계에 가장 많은 양의 자원이 투입되게 되며, 자원 활용의 효과성은 통제의 효율성에 의해 결정 됨
I. 프로젝트 관리의 개념

## Slide 6
프로젝트 관리 프로세스 : 착수 프로세스
프로젝트를 공식적으로 승인 : 프로젝트 수행에 대한 공식적 권한 획득(예산/자원)
프로젝트 목표를 식별 : 반드시 프로젝트를 추진 해야하는 배경 및 타당성을 검토하고 프로젝트 성공의 기준이 되는 목표를 설정함
프로젝트 상위 범위(High Level Scope)를 정의 : 프로젝트가 성공하기 위해서 반드시 필요한 핵심 요구사항 및 구현 범위를 식별함. 요구사항은 세부적인 요구사항을 정의하지 않음
프로젝트 팀(프로젝트 조직) 권한 획득 : 프로젝트에 참여하는 조직 구성을 설정함
프로젝트 관리자(PM) 임명
프로젝트 이해관계자 식별 : 주요 핵심 이해관계자들을 정의함
I. 프로젝트 관리의 개념
비즈니스 케이스
계약 / 협약
작업 지시서
이해관계자 니즈
프로젝트 목표 정의
주요 이해관계자 식별
상위 요구/범위 정의
프로젝트 헌장 개발
이해관계자 등록부 작성
필요시 프로젝트 착수 보고
프로젝트 승인 / 공식화
기획
착수

## Slide 7
프로젝트 관리 프로세스 : 기획 프로세스
프로젝트 범위 식별 및 상세화
현실적인 일정 및 예산 계획
프로젝트/제품의 품질 관리 프로세스 식별
프로젝트 요구 자원 식별 및 계획 / 조달 사항 식별
의사소통 방법 및 효과적인 이해관계자 참여 방안 결정
위험 관리 계획 수립
모든 보조 계획서를 하나의 프로젝트 관리 계획서에 통합, 결합
I. 프로젝트 관리의 개념
프로젝트 관리 계획
프로젝트 관리 계획서 작성
요구사항 정의서 작성
WBS 작성 및 일정 개발
품질 메트릭스/체크리스트 작성
책임 배정 매트릭스 작성
리스크 관리대장 작성
프로젝트 관리 계획 및 기준선(Baseline) 마련
범위 정의 및 WBS 작성 / 일정 개발
품질 관리 계획
인적자원 / 의사소통 관리 계획
리스크 관리 계획
조달 관리 계획
요구사항 수집
실행
변경 통제 위원회(CCB)
변경 요청(CR, Change Request)
승인
감시 및 통제

## Slide 8
프로젝트 관리 프로세스 : 실행 프로세스
인도물 개발/생성 : 각 작업에 할당된 인적 자원이 수행
인적/물리적 자원의 획득
프로젝트 팀(조직) 퍼포먼스 관리 : 기능조직 형태인 경우 각 조직장이 수행
프로젝트 품질 관리 / 리스크 대응 구현
프로젝트 의사소통 수행 / 이해관계자 참여 관리
프로젝트 진행상황 보고
교훈(Lessons learned)을 포함한 프로젝트 지식(Knowledge) 수집
계약을 위한 업체 경쟁 수행 및 업체 선정(계약)
I. 프로젝트 관리의 개념
프로젝트 작업 지시 및 관리
이슈 관리대장 작성
각종 문서, 회의록, 보고서 작성
프로젝트 관련 교훈/지식 수집
품질 보증(QA) 업무 수행
외주 계약서 작성 및 계약
프로젝트 계획의 실행
조달 수행 및 계약
품질 보증(QA) 수행
이슈 관리
의사소통 및 이해관계자 참여 관리
감시 및 통제
교훈/지식 수집
변경 통제 위원회(CCB)
CR
승인
계획 및 기준선 변경
기획

## Slide 9
프로젝트 관리 프로세스 : 감시 및 통제 프로세스
프로젝트 성과 데이터 검토 및 분석
프로젝트 성과 보고
승인된 변경 요청 프로세스 수행 : 수정(change), 시정(corrective) 조치, 예방(preventive) 조치
리스크에 대한 활동, 대응, 상태를 감시
계약자 관리
이해관계자 참여의 효과 측정
I. 프로젝트 관리의 개념
프로젝트 작업 감시 및 통제
프로젝트 상태 보고서 작성
변경 요청서(CR) 작성
변경 관리대장 작성
제품 인수 확인서 작성
프로젝트 계획서/문서 갱신
프로젝트 전반을 모니터링
범위 통제 및 인도물 검수
일정 통제
품질 통제
통합 변경 통제 수행
실행
의사소통 통제
기획
변경 요청(CR, Change Request)
승인
변경 통제 위원회(CCB)
계획 및 기준선 변경

## Slide 10
프로젝트 관리 프로세스 : 종료 프로세스
프로젝트의 모든 단계를 종료
프로젝트 종료
교훈(Lessons learned) 문서 작성
프로젝트 최종 결과서(프로젝트 완료 보고서) 작성
프로젝트 산출물/기록물을 저장소(Repository)에 저장
계약 종료에 필요한 사항 확인
I. 프로젝트 관리의 개념
범위 기준선 검토 및 완료 확인
교훈(Lessons learned) 작성
프로젝트 완료 보고서 작성
산출물/기록물 저장
계약 종료 처리
프로젝트 종료 및 산출물 저장
프로젝트 모든 단계 종료
조달 종료
교훈 수집 및 산출물 보관
감시 및 통제

## Slide 11: Table of contens
프로젝트 관리의 개념
R&R, 산출물, 보고체계
최소 관리 방안

## Slide 12: 프로젝트 조직은 프로젝트 팀원(PL, 팀원)과 PMO/PM 간의 역할이 서로 다르며, PM은 프로젝트 범위, 일정, 원가, 품질, 리스크 관리에 중점을 두고 있음
프로젝트 조직원 기본 역할
II. R&R, 산출물, 보고체계
IT 그룹장(본부장) | PMO / PM |  | 프로젝트 팀원(PL, 팀원)
프로젝트 현황 모니터링 일정 현황 모니터링 이슈, 리스크, 보고서 확인 | PMO | 전체 프로젝트 진행/변경 관리 전체 프로젝트 상황 분석 고객-개발조직 의사소통 조율 조달 업체 관리 | [PL/팀원] 이슈 / 리스크 보고 [PL/팀원] 내 작업 확인 및 실행 [PL/팀원] 내 작업 진행률 보고 [PL] 프로젝트 팀원 성과 관리 --------------------------------- [기획] 서비스 정책/프로세스 관리 [기획] 요구사항 UseCase 식별 [기획] UseCase에 대한 화면 설계 [품질] 테스트케이스 작성 및 테스트 [디자인] UI/UX 디자인 및 퍼블리싱 [개발] 아키텍처/시스템 설계 [개발] 기능 구현, 단위테스트 [시스템/보안] 요구사항 식별 및 실행
 | PM | 프로젝트 정보 등록/관리 요구사항 수집 및 범위 정의 세부 작업(Task) 등록/관리 자원 할당 일정 관리 품질 / 산출물 관리 이슈, 리스크, 보고서 관리 프로젝트 팀 관리 조달 관리 | 

## Slide 13
프로세스 그룹 | 지식 영역 | 프로세스 | 적용 규모(이상) | 필수 산출물 | 비고
착수 | 통합 관리 | 프로젝트 헌장 개발 | 소 | (소)프로젝트 헌장 | 필요에 따라 프로젝트 착수 보고를 수행
 | 이해관계자 관리 | 이해관계자 식별 | 소 | (소)이해관계자 등록부 | 
기획 | 통합 관리 | 프로젝트관리 계획서 개발 | 소 | (소)프로젝트관리 계획서 | 
 | 범위 관리 | 범위관리 계획수립 | 대 | (대)요구사항관리 계획서 (대)범위관리 계획서 | 
 |  | 요구사항 수집 | 소 | (소)요구사항 문서, (중)요구사항 추적 매트릭스 | 
 |  | 범위 정의 | 중 | (중)프로젝트 범위기술서 | 
 |  | 작업분류체계(WBS) 작성 | 소 | (소)WBS, (대)WBS 사전 | WBS 및 WBS 사전은 PMS 도구를 사용하여 관리하도록 하며, 상황에 따라 별도 문서로 관리 가능함
 | 일정 관리 | 일정 관리 계획 수립 | 대 | (대)일정관리 계획서 | 
 |  | 활동(Activity) 정의 | 소 |  | PMS 도구로 관리
 |  | 활동 순서 배열 | 소 |  | 
 |  | 활동 자원 산정 | 소 |  | 
 |  | 활동 기간 산정 | 소 |  | 
 |  | 일정 개발 | 소 | (소)프로젝트 일정 | 
 | 원가 관리 | 원가 관리 계획 수립 | 대(외주) | (대-외주)원가관리 계획서 | 
 |  | 원가 산정 | 대(외주) | (대-외주)활동원가 산정치 | 
 |  | 예산 책정 | 대(외주) | (대-외주)원가 기준선 | 
 | 품질 관리 | 품질 관리 계획 수립 | 소 | (소)품질 메트릭스 (소)품질 체크리스트 (대)품질관리 계획서 | 
 | 인적자원 관리 | 인적자원 관리 계획 수립 | 소 | (소)책임 배정 매트릭스 (대)인적자원관리 계획서 | 
 | 의사소통 관리 | 의사소통 관리 계획 수립 | 대 | (대)의사소통관리 계획서 | 
 | 리스크 관리 | 리스크 관리 계획 수립 | 대 | (대)리스크관리 계획서 | 
 |  | 리스크 식별 | 소 | (소)리스크 관리대장 | 
 |  | 정성적 리스크 분석 수행 | 중 |  | 고위험 프로젝트 대상
 |  | 정량적 리스크 분석 수행 | 중 |  | 
 |  | 리스크 대응 계획 수립 | 소 | (소)리스크 관리대장 | 
 | 조달 관리 | 조달 관리 계획 수립 | 중(외주) | (중-외주)제안요청서, (대)조달관리 계획서 | 
 | 이해관계자 관리 | 이해관계자 관리 계획 수립 | 대 | (대)이해관계자관리 계획서 | 
프로젝트 규모별 수행 프로세스 및 필수 산출물
II. R&R, 산출물, 보고체계

## Slide 14
프로세스 그룹 | 지식 영역 | 프로세스 | 적용 규모(이상) | 필수 산출물 | 비고
실행 | 통합 관리 | 프로젝트 작업 지시 및 관리 | 소 |  | 작업 상황은 PMS로 관리, 완료된 인도물 관리, 승인된 변경 요청 수행
 | 품질 관리 | 품질 보증 수행 | 소 |  | 프로젝트 규모에 따라 테스트 규모를 적절히 선택
 | 인적자원 관리 | 프로젝트팀 확보 | 소 |  | PMS로 관리
 | 인적자원 관리 | 프로젝트 팀 개발 | 소 |  | 다양한 의사소통 채널 이용
 | 인적자원 관리 | 프로젝트 팀 관리 | 소 | (소)이슈 관리대장 | 
 | 의사소통 관리 | 의사소통 관리 | 소 | (소)각종 문서, 회의록 | 
 | 조달 관리 | 조달 수행 | 소(외주) | (소-외주)계약서 | 
 | 이해관계자 관리 | 이해관계자 참여 관리 | 소 | (소)이슈 관리대장 | 
감시 및 통제 | 통합 관리 | 프로젝트 작업 감시 및 통제 | 소 | (소)프로젝트 상태 보고서 | 
 | 통합 관리 | 통합 변경통제 수행 | 소 | (소)변경요청서 (소)변경 관리대장 | 
 | 범위 관리 | 범위 검수 | 중(외주) | (중-외주)제품 인수 확인서 | 
 | 범위 관리 | 범위 통제 | 소 |  | 
 | 일정 관리 | 일정 통제 | 소 |  | 
 | 원가 관리 | 원가 통제 | 대(외주) |  | 
 | 품질 관리 | 품질 통제 | 소 |  | 프로젝트 규모에 따라 품질관리 활동의 규모를 적절히 선택
 | 의사소통 관리 | 의사소통 통제 | 소 |  | 다양한 의사소통 채널 이용
 | 리스크 관리 | 리스크 통제 | 소 |  | 
 | 조달 관리 | 조달 통제 | 중(외주) |  | 
 | 이해관계자 관리 | 이해관계자 참여 통제 | 소 |  | 다양한 의사소통 채널 이용
종료 | 통합 관리 | 프로젝트 또는 단계 종료 | 소 | (소)프로젝트 교훈 | 필요에 따라 프로젝트 완료 보고를 수행
 | 조달 관리 | 조달 종료 | 소(외주) |  | 
프로젝트 규모별 수행 프로세스 및 필수 산출물
II. R&R, 산출물, 보고체계

## Slide 15: 프로젝트는 반드시 업무성격에 따라 주관부서와 PM을 배정하며, PM이 Milestone(중요시점) 및 단계별 보고를 실시함
프로젝트 보고 체계
계획 및 착수
종료
실행
보고
종류
착수보고 (필수)
형식: 서면 or 발표
착수 후 2주 이내
주요 프로젝트에 한해 발표보고 지정
보고
내용
추진배경 (선택)
목적 및 기대효과 (KPI)
과제 및 범위
추진 절차/방법론 (선택)
추진 조직
추진 일정
소요 자원 (인력/비용)
주간보고(프로젝트 상태 보고서) : PM 재량 하에 자율 실시
중간보고 (선택)
형식: 발표
4개월 이상 프로젝트 적용
주요 프로젝트에 한해 중간보고 시행
종료보고 (필수)
형식: 서면 or 발표
종료 후 2주 이내
주요 프로젝트에 한해 발표보고 지정
목적 및 기대효과 (KPI)
범위 및 변경 내역
계획 대비 진척도
향후 계획
목적 및 기대효과 (KPI)
수행내역 (계획대비 실적)
추진 조직 (기여도)
소요 자원 (인력/비용)
향후 활용 계획
II. R&R, 산출물, 보고체계

## Slide 16: Table of contens
프로젝트 관리의 개념
R&R, 산출물, 보고체계
최소 관리 방안

## Slide 17
프로젝트 최소 관리 방안의 원칙
III. 최소 관리 방안
[착수] 프로젝트는 반드시 목표, 상위범위, 이해관계자를 정의해야 한다.
[착수] 프로젝트가 성공하기 위한 핵심성공요소(CSF)와 이를 측정하기 위한 KPI를 설정한다.
[기획] 요구사항 수집은 기능 요구사항 외 비기능 요구사항(응답속도, 보안 등)도 수집한다.
[기획] WBS의 최하위 레벨의 작업은 최소 1주일 이내로 작성하되, 1주를 넘기면 분할한다.
[기획] 일정은 타당해야 하며, 여유일정은 작업별 부여가 아닌 맨 마지막 단계에 부여한다.
[기획] 프로젝트 계획시 반드시 기준선(Baseline - 범위, 일정, 품질)을 정의한다.
[기획] 산출물은 프로젝트 관리용 산출물이 아닌 실제 결과물 산출물에 중심을 둔다.
[기획] Test Case는 반드시 요구사항 정의서와 1:1로 연결되도록 작성한다.
[실행/통제] PM은 수시로 프로젝트 상태를 관리해야 하며, 보고는 최대 1주일을 넘기지 않는다.
[실행/통제] 프로젝트 관리는 범위, 일정, 품질, 리스크, 의사소통 관리를 핵심으로 한다.
[실행/통제] 기준선 변경은 반드시 CCB(변경통제위원회)를 통해 진행한다.
[종료] PM은 프로젝트 종료 후 성과 측정 및 프로젝트 회고를 진행한다.

## Slide 18
프로세스 그룹 | 프로세스 | 최소 산출물
착수 | 프로젝트 헌장 개발 | * 프로젝트 개요서 (컨플) - 프로젝트 개요 - 프로젝트 목표, 상위범위, 이해관계자(R&R 포함) - 프로젝트 핵심성공요소(CSF), KPI 정의
 | 이해관계자 식별 | 
기획 | 요구사항 수집 | * 요구사항 정의서 (엑셀) - 요구사항 ID 부여 - 기능 요구사항 정의, 비기능 요구사항 정의 - 범위 기준선 정의(요구사항 중 범위에 포함되는 것만 해당)
 | 일정 계획 | * 일정표 (WBS 포함, 엑셀) - 최하위 레벨의 작업은 1주일을 넘기지 않는다. - 일정 버퍼는 전체 일정 맨 마지막에 부여한다. - 초기 확정된 일정을 일정 기준선으로 설정
 | 품질 관리 계획 | * 테스트케이스 문서 (엑셀) - 요구사항 ID와 Test Case ID 맵핑 - 품질 기준과 측정방법 정의 - 비기능 요구사항 테스트 포함
 | 기준선(Baseline) 정의 | * 범위, 일정, 품질 기준선 - 요구사항 정의서, 일정표, 테스트케이스 문서에 포함하여 정의
 | 리스크 관리 계획 | * 리스크 관리대장 (엑셀)
실행/통제 | 프로젝트 상태 보고 | * 프로젝트 상태 보고서 (주단위, 워드) - 진척률, 진행 작업, 예정 작업, 지연중인 작업, 결과물 작성 여부 - 이슈/리스크, 의사결정 사항
종료 | 프로젝트 성과 보고 / 회고 | * 프로젝트 성과 보고서 (컨플) - KPI 측정값 보고 - 프로젝트 회고
최소 필수 산출물
III. 최소 관리 방안

## Slide 19: End of Document